## Time in Phase
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2
PSP1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.010417 | 0.01875 | 0.027083 | 8.32%
DiseÃ±o | 0.0097222 | 0.0048611 | 0.0125 | 3.84%
CodificaciÃ³n | 0.098611 | 0.14097 | 0.22083 | 67.8%
CompilaciÃ³n | 0.0013889 | 0.00069444 | 0.0020833 | 0.64%
Pruebas | 0.04375 | 0.021528 | 0.056944 | 17.5%
Postmortem | 0.0027778 | 0.0041667 | 0.00625 | 1.92%
Total | 0.16667 | 0.19097 | 0.32569
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 11:32 PM el 21/02/2017